## ProjectSchedule
Σύστημα Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης
IHU IEE | ΑΡΧΗ ΕΡΓΟΥ: | 2023-11-08
| ΣΗΜΕΡΑ: | 2023-12-03
| ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: | 1 |  |  | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27 | [6 empty] | 2023-12-04 | [6 empty] | 2023-12-11 | [6 empty] | 2023-12-18 | [6 empty] | 2023-12-25 | [6 empty] | 2024-01-01 | [6 empty] | 2024-01-08
 | time axis 2023-11-06 to 2024-01-14
ΕΡΓΑΣΙΕΣ | ΠΡΌΟΔΟΣ | ΑΡΧΗ | ΤΕΛΟΣ | DAYS | time axis 2023-11-06 to 2024-01-14
'Εναρξη Έργου
Καθορισμός Εύρους και Στόχων του Έργου | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1
Δημιουργία Ομάδας 'Εργου | 100% | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 1
Διεξαγωγή Συναντίσεη με Ομαδά 'Εργου | 100% | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2
Δημιουργία Διάγραμματος Gantt | 100% | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 3
Ανάλυση Απαιτήσεων
Συγκέντρωση Απαιτήσεων από τον ΕΣΑΚΕ | 100% | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 2
Καθορισμός Λειτουργικών και Μη-Λειτουργικών Απαιτήσεων | 100% | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 3
Αναθεώρηση και Οριστικοποίση Απαιτήσεων με την Ομάδα Έργου | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-19 | 2
Δημιουργία Vision document | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-22 | 5
Δημιουργία Διάγραμματος Περιπτώσεων Χρήσης | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-22
Δημιουργία Πίνακα χρηστών / στόχων | 100% | 2023-11-18 | 2023-11-22 | 5
Σχεδίαση Συστήματος
Σχεδίαση Δομής Δεδομένων για Ομάδεσ και Παίκτες | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 4
Καθορισμός Λογικής Συστήματος για Διαχείριση Πρωταθλημάτων | 100% | 2023-11-22 | 2023-11-23 | 2
Σχεδίαση και Κατασκευή Εικονιδίου και Λογότυπου | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 4
Δημιουργία Διαγράμματον ακολουθείας | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 4
Δημιουργία Προδιαγραφές Περιπτώσεων Χρήσης | 100% | 2023-11-25 | 2023-11-28 | 4
Υλοποίηση
Συγγραφή Κώδικα Python για Διαχείριση Ομάδων και Παικτών | 60% | 2023-11-27 | 2024-01-02 | 37
Ανάπτυξη Αλγορίθμων για Λογική Πρωταθλημάτων | 80% | 2023-11-29 | 2024-01-02 | 35
Υλοποίηση Κεντρικής Λειτουργικότητας Συστήματος | 0% | 2023-12-16 | 2024-01-02 | 18
Δημιουργία Διάγραμματος Κλάσεων | 0% | 2024-01-03 | 2024-01-05
Δημιουργία Tutorial | 0% | 2024-01-05 | 2024-01-10
Δοκιμές
Εκτέλεση Δοκιμών Μονάδας σε Συστατικά του Συστήματος | 0% | 2024-01-04 | 2024-01-08 | 5
Συντήρηση
Αντιμετώπιση και Επίλυση Σφαλμάτων | 0% | 2024-01-08 | 2024-01-11 | 4
Note on H6: DAYS: This column calculates the duration of the task in calendar days. The duration includes both the Start and End dates.